Образац 12

ЈКП ПАРКИНГ-ШАБАЦ ШАБАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Шабац, 24.10.2022. године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Паркинг-Шабац Шабац

Седиште: Шабац, Јове Курсуле 4

Претежна делатност: Услуге у копненом саобраћају

Матични број: 17429299

ПИБ: 100125372

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Делатност управљања јавним паркиралиштима на територији града Шапца, која обухвата стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање, премештање и чување непрописно паркираних возила, предузеће обавља као делатност од општег интереса

Годишњи програм пословања усвојен је на седници Скупштине града Шапца  16.12.2021. Број: 020-00-234/2021-14 сагласност је објављена у ''Службеном листу Града Шапца број 34/21''. Ребаланс програма пословања усвојен је на седници Скупштине града Шапца  02.03.2022. Број: 020-00-27/2022-14 сагласност је објављена у ''Службеном листу Града Шапца број 04/22''.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Паркинг – Шабац је у трећем кварталу 2022. године остварило постављене резултате својим програмом пословања. У трећем кварталу 2022. године није било значајнијих потешкоћа у пословању предузећа тако да су пружене услуге остварене у занемарљиво мањем обиму од планираних . Пословни приходи су незнатно мањи од планираних , а  пословни расходи су за 16% мањи од планираних. Као резултат наведеног пословања остварен је позитиван финансијски резултат и  предузеће је наставило са успешним пословањем и у 2022. години.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи износе 75.660.000 динара и за 1% су мањи од планираних 76.518.000 динара.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 75.602.000 динара и за 1% су мањи од планираних 76.510.000 динара.

АОП 1013 Пословни расходи износе 47.170.000 динара и за 16% су мањи од планираних 56.192.000 динара. Пословне расходе чине: Трошкови материјала, горива и енергије износе 2.257.000 динара и за 23 % су мањи од планираних 2.916.000 динара. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични  расходи износе 35.297.000 динара и за 15% су мањи од планираних 41.604.000 динара. Трошкови амортизације износе 1.219.000 динара и на ниво су планираних.Трошкови производних услуга износе 6.564.000 динара и за 22 % су мањи од планираних 8.385.000 динара. Нематеријални трошкови износе 1.833.000 динара и за 11% су мањи од планираних 2.068.000 динара. Пословни расходи су мањи од планираних из разлога што предузеће у свом пословању тежи да се што рационалније понаша и да се трошкови сведу на минимум. Зараде су остварене у мањем износу из разлога што су планиране за 36 радника а исплаћене су за 35.

АОП 1025 Пословни добитак износи 28.490.000 динара и за 40% је већи од планираних 20.326.000 динара.

АОП 1027 Финансијски приходи  износе 566.000 динара и за 143% су већи од планираних 233.000 динара.

АОП 1032 Финансијски расходи износе 45.000 динара и за 200% су већии од планираних 15.000 динара.

АОП 1043 Укупни приходи износе 76.226.000 динара и за 1% су мањи од планираних 76.767.000 динара.

АОП 1044 Укупни расходи износе 47.215.000 динара и за 16% су мањи од планираних 56.256.000 динара.

АОП 1049 Добитак пре опорезивања  износи 29.011.000 динара и за 41% је већи од планираних 20.511.000 динара.

АОП 1055 Нето добитак износи 24.659.000 динара и за 41% је већи од планираних 17.435.000 динара

С обзиром да су укупни приходи за само 1 % мањи од планираних , а укупни расходи за 16% нето добитак је за 41% већи од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 Стална имовина износи 15.905.000 динара и за 159% је већа од планираних 6.134.000 динара.

АОП 0009 Некретнине посторјења и опрема износе 15.905.000 динара и за 159% су већи од планираних 6.134.000 динара. У трећем кварталу набављено је ново специјално возило за одношење возила.

АОП 0029 Одложена пореска средства износе 884.000 динара и за 51% су већа од планираних 584.000 динара.

АОП 0030 Обртна имовина износи 85.578.000 динара и за 78% је већа од планираних 47.963.000 динара. Обртну имовину чине: Потраживања од купца износе 3.877.000 динара и за 5% су већа од планираних 3.700.000 динара. Остала потраживања износе 21.479.000 динара и за 38% су већа од планираних 15.589.000 динара. Готовина и готовински елементи износе 59.733.000 динара и за 108% су већи од планираних 28.674.000 динара. Остварен износ обртне имовине је већи од планираног из разлога што у трећем кварталу иаоко је  дошло до реализације планиране инвестиционе активности ( набављено је ново специјално возило), није било одлива средства јер је валута плаћања гласила на новембар месец 2022. године.

АОП 0059 Укупна актива износи 102.367.000 динара и за 87% је већа од планираних 54.681.000 динара. Описани ефекат нереализоване инвестиције се у датом проценту одразио на укупну активу.

АОП 0401 Капитал износи 75.656.000 динара и за 85% је већи од планираних 40.970.000 динара. Капитал чине: Основни капитал износи 6.000.000 динара и на ниво је планираног. Нераспоређени добитак ранијих година износи 44.997.000 динара и за 157% је већи од планираних 17.537.000 динара. Нераспоређени добитак текуће године износи 24.659.000 динара и за 41% је већи од планираних 17.433.000 динара. Остварен износ капитал је већи од планираног превасаходно из разлога што је у претхедном период нето добитак био значајније већи од планираног.

АОП 0416 Дугорочна резервисања износе 8.072.000 динара и за 5% су већа од планираних 7.678.000 динара. Дугорочна резервисања чине резервисања за отпремине за одлазак у пензију и јубиларне награде запослених.

АОП 0442 Обавезе из пословања износе 18.639.000 динара и за 3007% су веће од  планираних 600.000 динара. Обавезе из пословања чине обавезе према добављачима.Од обавеза из пословања битно је нагласити да обавеза за набавку специјалног возила износи 17.904.000 и да је валута плаћања те обавезе 18.11.2022. године. Међутим предузеће је у потпуности ту обавезу измирило 05.10.2022. године.

АОП 0456 Укупна пасива износи 102.367.000 динара и за 87% је већа од планираних 54.681.000 динара. Описани ефекат код капитала се у датом проценту одразио на укупну пасиву.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности износи 87.088.000 динара и за 19% су већи од планираних 73.051.000 динара. Прилив готовине из пословних активности чине: Продаја и примљени аванси у земљи износе 86.522.000 динара и за 19% су већи од планираних 72.810.000 динара. Примљене камате из пословних активности износе 566.000 динара и за 152% су веће од планираних 225.000 динара.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности износи 64.407.000 динара и за 4% је мањи од планираних 67.240.000 динара. Одлив готовине из пословних активности чине: Исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 8.848.000 динара и за 42% су мање од планираних 20.971.000 динара. Зараде накнаде зарада и остали лични расходи износе 35.297.000 динара и за 15% су мање од планираних 41.604.000 динара.Одлив по основу пореза на добитак износи 6.720.000 динара и за 123% је ећи од планираних 3.020.000 динара. Одлив по основу осталих јавних прихода износи 13.536.000 динара и за 730% је већи од планираних 1.630.000 динара. Остали одливи из пословних активности износе 6.000 динара и за 60% су мањи од планираних 15.000 динара. Одлив готовине из пословних активности је мањи од планираног из разлога што у овом периоду иако је дошло до реализације планиране инвестиционе активности, плаћање је извршено у следећем кварталу.

АОП 3048 Свега прилив готовине износи 87.088.000 динара и за 19% је већии од планираних 73.051.000 динара.

АОП 3049 Свега одлив готовине износи 64.407.000 динара и за 4% је мањи од планираних 67.204.000 динара.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 59.733.000 динара и за 108% је већа од планираних 28.674.000 динара. Описани ефекат код одлива готовине из пословних активности се у највећој мери у  датом проценту одразио на готовину на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса бруто зарада износи 27.359.817 динара и за 15% је мања од планираних 32.318.515 динара. Планирана је маса за 36 радника а остварена је за 35 радника.

Накнаде по уговору о делу износе 73.125 динара и за 82% су мање од планираних 400.000 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 421.875 динара и за 1% су мање од планираних 424.529 динара.

Превоз запослених на посао и са посла износи 1.009.987 динара и за 10% је мањи од планираних 1.125.000 динара.

Дневнице на службеном путу износе 2.055 динара и за 93% су мање од планираних 30.000 динара

Накнаде трошкова на службеном путу износе 42.995 динара и за 18% су мање од планираних 52.500 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију износе 371.701 динара и за 6% су веће од планираних 350.000 динара. Исплаћена је отпремнина за једног радника и то у износу 3 просечне зараде које је радик остварио у претходном периоду.

Јубиларне награде износе 219.420 динара и за 23% су мање од планираних 285.000 динара. Исплаћена је јубиларна награда за једног радника и то у износу 2 просечне зараде у Републици Србији.

Помоћ радницима и породици износи 1.739.628 динара и за 12% је мањи од планираних 1.982.500 динара. У овом периоду исплаћена је планирана солидарна помоћ за раднике по анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Остале накнаде трошкова запослених  износе 60.000 динара и за 40% су мање од планираних 100.000 динара.

Трошкови стручног усавршавање запослених износе 380.413 динара и за 18% су већи од планираних 322.500 динара. У овом периоду прокњижен је већи износ за трошкове стручног усавршавања , али у будућем периоду ови трошкови не би требало да се значајније мењају.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу није било одлива а ни пријема кадрова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечне зараде запослених без пословодства су око 12% манје од планираних, а просечна зарда за пословодство је око 3% мања од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће не користи субвенције ни остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорство износи 39.600 динара и за 52% је мање од планираних 82.500 динара

Спортске активности износе 14.900 динара и за 92% су манје од планираних 187.500 динара

Репрезентација износи 281.338 и за 4% је мања од планираних 292.500 динара.

Реклама и пропаганда износе 128.840 динара и за 25% су мање од планираних 172.500 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду реализована је једна инвестиција. Набављено је специјално возило за уклањање непрописно паркираних аутомобила у износу од 14.920.000 динара, што је за 0,5% мање од планираних 15.000.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Највећи део потраживања су потраживања чији је рок доспелости до 3 месеца. Међутим треба узети у обзир и чињеницу да међу тим потраживањима велики је број оних који још увек нису доспели на наплату.

Предузеће редовно измирује све своје обавезе. Обавезе које су приказане са стањем 30.09.2022. године износе 18.639.576 динара, међутим треба узети о обзир чињеницу да обавеза за једног добављача преко којег је реализована набавка специјалног возила износи 17.904.000 и да је иста измирена  05.10.2022. године.

Предузеће није имало судских спорова у овом периоду.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у трећем кварталу 2022. године остварило постављене резултате својим програмом пословања. Укупни приходи су незнатно мањи од планираних , а укупни расходи су за 16% мањи од планираних. Остварена нето добит је за 41% већа од планиране. Тренд успешног пословања наставићемо  и у наредном периоду.

Датум 24.10.2022.                                                                                         __________________

Потпис